**界面原型迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2022.10.8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 3 | 项目名称 | 医疗互助社区 |
| 迭代名称 | Sprint 1 | 计划起止日期 | 2022.10.10-202210.20 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 调研、分析和定义需求，确定产品功能 | 10.10 | 全组讨论 | | 2 | 产品界面设计草稿 | 10.11-10.12 | 范海钊、郑颜昊 | | 3 | 界面技术可行性确认 | 10.11-10.14 | 马志强、谢予乐 | | 4 | 界面设计草稿汇总、交流 | 10.12-10.16 | 范海钊、郑颜昊 | | 5 | 初步构建产品界面，实现部分功能 | 10.15-10.19 | 马志强、谢予乐 | | 6 | 汇报准备 | 10.16-10.19 | 范海钊、郑颜昊 | | | | |
| 预期成果：   1. Vision迭代文档 2. Html编写的静态网站样板 3. 基本功能的展示 4. 《迭代评估报告》文档和小组内部交流文档。 | | | |
| 主要的风险和应对方案：   1. 技术的可行性验证困难。解决方案：A.求助老师或学长。B.采用新的简单易行的技术（可能会有些逊色） 2. 界面设计无法按期完成，致使项目延后。解决方案：抽调人手，优先解决。 | | | |